## Sheet1
序号 | 客户 | 问题/需求详述 | 分析解决 | 状态 | 时间计划 |  |  | 备注 | 负责人
[5 empty] | 问题提出 | 计划完成 | 实际完成
1 | 宁波 | 病历编号问题，目前病历打印页面有两种形式的编号，希望显示完整的编号，但是不要显示null。 | 1，请确认，tomcat的weapp/emr/WEB-INF/ config.properties文件中sys.emrCode = 2。 2，宁波的病历编号规则，出车时间（年月日时分秒）+病历编号最后五位。如果上面的配置错误的话，可以手动改，或者请周雪写一个批量更新的sql。 3，病历编号在保存病历时已经生成，如果一个接警信息的出车时间是空，那就会出现null的情况，原则上出车时间不会为空。 | 待验证 | 2017-06-12 |  |  | bug | 南晓峰
2 | 宁波 | 病历查询时间条件查询不对 | 请确认机器时间是24小时制度，并更新补丁，具体参照《20170612更新方法》。 | 待验证 | 2017-06-12 |  |  | bug | 南晓峰
3 | 宁波 | 病历查询问题：默认“分中心和直属单位”是“宁波市：330200001”，查询无数据，把默认选中去掉就能查询到数据 | 本地测试无此问题，客户现场需要验证 | 待验证 | 2017-06-12 |  |  | bug | 南晓峰
4 | 宁波 | 病历填写页面找不到病历 2017-06-10 07:24:31 有一个受理事件，用管理员账号登录能查询到病历，但是用陈建明医生的账号登录就查询不到病历，陈建明的所在和所属都是《宁波大学附属医院急救点》，此次查不到的病历是临时换车出的《李惠利医院急救点》的车 | 建议：不管医生在哪个单位出车，只要是他的病历都可以查看并填写 | 待解决 | 2017-06-12 |  |  | bug | 南晓峰
5 | 宁波 | 编号为20170619160733000024的病历在填写页面有，在病历查询页面无 |  | 待解决 | 2017-06-20 |  |  |  | 南晓峰
6 | 宁波 | 按司机名字或救护车编号查找病历 |  | 待解决 | 2017-06-12 |  |  | 新需求 | 南晓峰
7 | 宁波 | 在“辅助检查”里面，增加“心电监护情况”选项框，框内内容等同于“心电图检查情况”框内内容 |  | 待解决 | 2017-06-12 |  |  | 新需求 | 南晓峰
8 | 宁波 | 查询病历时，应该在病历页面中要同时显示随车司机、医生、护士以及相关出车节点信息 |  | 待解决 | 2017-06-12 |  |  | 新需求 | 南晓峰
9 | 济宁 | 电子病历找不到 | 具体原因，V_ACCEPT_AMBUL_OUTD_INFO中查询不到 LSH=‘20170523370800000565’ 的数据 原因是ACCEPT_INFO.lsh>0条件。 序号更改视图，待晓峰写脚本 | 待解决 | 2017-06-07 |  |  | bug | 南晓峰
10 | 济宁 | 电子病历已保存并提交，但重新打开后体格检查内容丢失。 | 系统更新不及时导致，该BUG的发生原因是页面初始化赋值时，对特殊字符的处理能力不够。宁波版本的最新版病历已经做了处理，应该更新后就不存在这个BUG。 | 待升级 | 2017-06-07 |  |  | bug | 南晓峰
11 | 济宁 | 电子病历无法提交修改申请。 | 病历修改申请功能已经重做，版本更新即可解决。 | 待升级 | 2017-06-07 |  |  | 配置问题 | 南晓峰
12 | 郑州 | 心肺复苏、气管插管、静脉穿刺3项院前急救施救措施结果记录 |  | 待解决 | 2017-05-10 |  |  | 新需求 | 南晓峰
以下是济宁的问题处理反馈 总结来说，第1个问题是视图中一个多余条件影响了数据查询。第2、3个问题系版本更新不及时导致。 1，电子病历无法填写 具体原因，V_ACCEPT_AMBUL_OUTD_INFO中查询不到 LSH=‘20170523370800000565’ 的数据 原因是ACCEPT_INFO.lsh>0条件。这个条件的具体作用，已提交给周雪和张圣友查明。 2、电子病历已保存并提交，但重新打开后体格检查内容丢失。 系统更新不及时导致，该BUG的发生原因是页面初始化赋值时，对特殊字符的处理能力不够。宁波版本的最新版病历已经做了处理，应该更新后就不存在这个BUG。 3、电子病历无法提交修改申请。 病历修改申请功能已经重做，版本更新即可解决。

## Sheet2
序号 | 说明 | 图片
5 | 编号为20170619160733000024的病历在填写页面有，在病历查询页面无
病历填写页面有此病历