## Sheet1
讨论结果（红色部分：客户认为不需要改或者不明确的地方） | 回复 | 简要总结
病例流水号问题， 构成原则，可否更简单点， 是否根据当前时间自动生成的，医生可能几天后才写病历。这样不太合理。 | 目前是的病历流水号不参与任何实际工作中的业务，不用在意。 打印上的病历编号是根据“站点别名+年月日时分秒+随机数”生成。 打印上的病历编号可以改，具体“ 是否根据当前时间自动生成的，医生可能几天后才写病历。这样不太合理。”如果单看这句要求的话，目前的病历编号功能已经是根据当前时间生成，是否不要“站点”就可以满足？ | 需求不明确
病历根据调度派单号来生成， 一车多个病人要做区分。 | 目前已经是按照派车的流水号（既调度单流水号）进行生成， 并且填写列表里面有病例总量，已经可以做到一车多人的病历区分。 这条问题反映是否存在不会用的医生？ | 可能存在用户不会用
调度系统流水号是一直往上累加的，日期更新后不会清零。 | 这个问题找调度系统……
病历查询 按时间查询不出来，但不选择时间直接查询是可以的， 按站点选也查询不出来。(按医生查询和按日期查询没有表框， 关键字查询无法使用，建议按提交时间查询，提交时间节点) | 这个问题基本上是不可能存在的，或者是软件更新版本有问题， 按照这个问题的叙述，基本上可以认为目前的所有的用户都没法用？ 20170111、20170113版本是否已更新？ | 软件运维相关
站点中有宁波市中医院 和中医院，是重复了还是本来就有2个？ | 这个问题找基础数据。
病历查询是否可以联合搜索？是否可以自由定义搜索条件 | 目前可以联合搜索，但不提供自定义搜索条件功能，数据库层面没法走索引，得不偿失。
增加治疗方式，且要以打勾模式来查询（增加负压固定、铲式担架、吸痰改为吸引） | 这个问题找基础数据，病历会在下个build增加治疗方式搜索。 | 基础数据，病历更新
呼救原因和疾病类型的相关性要去掉，呼救原因打印页中去掉。 | 如果认为这两个没有任何关联？请务必确认，这个牵涉到分类统计的各种业务，去掉是可以的。 如果客户认为呼救原因是多余，去掉“呼救原因、疾病类型”即可。 如果客户认为疾病类型多余就隐藏该选项，启用疾病分类选项即可。 | 需求不明确
疾病分类（红色）和疾病类型有重复-》 疾病分类不用填
增加 病史可靠程度 ， 这点还需要再斟酌
生命特征 -》 默认改成“已查”， 体位增加侧卧； 生命体征下面， 增加其它必要体检项目以下拉菜单形式显示（比如胸部、肺部等）。 | “体位增加侧卧”找基础数据。 “ 生命体征下面， 增加其它必要体检项目以下拉菜单形式显示（比如胸部、肺部等）。” 具体要增加哪些，“比如”这个需求不明确。 | 基础数据，需求不明确
体检项目作为可选项，不需要身体所有部分进行检查、 自动生成模板、自动化个性化模板、打印时只显示当前体检项目。 | build20170113已经装配模板功能。 | 软件运维相关
“心电图检查情况”修改成 “心电图机检查”。 增加“心电监护检查”。 心电图诊断改为心电印象。 增加心电静止 | “心电图检查情况”修改成 “心电图机检查”。需求明确，可更改！ 增加“心电监护检查”，内容是什么？选择项还是输入框？还是其他内容？ “心电图诊断改为心电印象”需求明确，可更改！ “增加心电静止”找基础数据。 | 病历更新，需求不明确
CPRCPR -》心肺复苏CPR，CPRCPR改为CPR | CPRCPR改为CPR……这后面是……拼音，不过这个地方可以给拼音加个括号以区分 | 病历更新？
选择处理措施 增加“铲式担架搬运”， 增加“吸引” ，增加“骨髓腔穿刺” | 找基础数据。 | 基础数据
药物应用中改成 不显示“ 滴速”。 | 需求明确，可更改！更改内容有： 填写页面，药物应用中去掉滴速。 打印页面，药物应用中去掉滴速。 | 病历更新
病历系统继续修改的内容（江北分中心1.4） 1.每位医生只能登记和查询自己的病历 2.管理员权限，可以批准修改，所有医生的病历 3.个人密码修改功能，确保个人的账号安全 4.病历修改的申请和审批功能 病历修改申请急需修改，目前 5.病历的检索功能，按关键字，如医生姓名，日期等等等 | 1,后台更改参数：sys.shareMode=0 2,可配置一个中心用户，拥有病历审批菜单，其余人员均去掉病历审批菜单。并且，目前宁波的设计中并没有数据级权限控制的内容，这个和“全域化”也有关系，作为内部讨论事项，明确后再改。 3，这个找基础数据。 4，同2. 5，关键字搜索是“页面级快速搜索”，这个功能搜索的是“查询”按钮点击后的当前页面的结果里面是否包含输入的关键字。 | 软件运维相关， 需求不明确， 基础数据 可能存在用户不会用
护士没有填写框，也要加上驾驶员和担架员。打印页均要显示。 | 这个代表当前班次里面没有护士。还有，这是哪块功能？“病历”还是“护理病历”？ | 需求不明确，可能和考勤也有关系。
打印页错别字 未盖专用章复印无效 | 需求明确，可更改！ | 病历更新
从上面用户提出的问题可看出： 1，病历需要更新总计5项功能，并且属于细枝末节的更新。 2，基础数据部分需要重新配置，或者添加、减少相关配置。 3，软件更新不及时。 4，某些医生培训效果不好。 5，部分需求不明确，需要现场人员和用户进行二次确认。 --------------------------------- 其中：2.管理员权限，可以批准修改，所有医生的病历 这条需求尤为棘手，目前无论是全域化还是数据级权限控制都需要重新沟通！