## 2016-03-19
具体工作 | 序号 | 工作内容 | 执行情况 | 其他问题
| 1 | 分析并和客户电话沟通，了解病例中不明确的地方和具体细节。 | 新生儿专项评分依然有少许疑问。
| 2 | 分析病例具体实现方法。 | 郑州病例基本分为三大部分： 一、基本病例：基础信息、专项信息、体格检查、辅助检查、现场及途中措施。 二、院前急救告知书。 三、院前急救交接记录。
| 3 | 和UI设计人员布置UI的具体设计。 | UI设计是已明确需求，已开始制作。
| 4 | 和数据库设计人员简单沟通数据库的设计方法。 | 周雪也在加班。
| 5 | 搭建web框架。 | web后台框架已经搭建，具体为 springmvc 4.0.6 spring 4.0.6 hibernate 4.3.11 JSTL 1.2.2 Apache TomCat v8 JDK 1.8u20

## 2016-03-20
具体工作 | 序号 | 工作内容 | 执行情况 | 其他问题
| 1 | 新生儿专项评分 | 新生儿专项评分依然有少许疑问。 是否真的不需要具体的年龄，这个牵涉到统计。 今天周末，觉得打电话给客户不太合适。 | 基础数据的获得： 最优的办法是有一个共用的webservice来提供。张圣友的调度台那个WS可能有这个功能，但是他不一定有时间完善。已转告翟晓春明天沟通此事
| 2 | 病例功能具体的拆分 | 郑州病例基本分为三大部分： 一、基本病例：基础信息、专项信息、体格检查、辅助检查、现场及途中措施。 二、院前急救告知书。 三、院前急救交接记录。 ------------------------------------- 各功能的共用的选择项拆分，具体的数据库对象拆分。和周雪讨论数据库设计的基本原则。（详见附件）
| 3 | UI设计 | 和UI设计人员沟通具体的细节，加快病例的设计工作。
| 4 | 框架搭建 | 基本的web登录、pad登录、极简版页面的登陆重定向功能实现。 基本的业务代码公共实现。 上传组件的选择。目前有两种选择：uoloadify，webupload。一个是国外的，一个是百度的。明天决定出其中一种。
我们现在可能没时间，但是后期一定要朝着SOA面向服务体系进行。

## 2016-03-21
具体工作 | 序号 | 工作内容 | 执行情况 | 其他问题
| 1 | 新生儿专项评分 | 新生儿专项评分需求已确定，具体见附件。 | 客户要的一些基础信息的字段，我们数据库可能没有。比如：到达病人身边时间，离开现场时间。
| 2 | 病例功能具体的拆分 | 和周雪确定下可见的数据库表，约九张。这工作量坨坨的~~！ “辅助检查”、“处理措施和院前体征”合并。 已经告知周雪需要的基础数据视图。↓ 需要视图（原数据类型）：流水号、出车序号、所属机构代码、所属机构名称、出车时间、到达现场时间、到达病人身边时间、离开现场时间、救治地点、联系电话。
| 3 | 框架搭建 | 上传组件的选择webupload。功能不多，也不好用，但是脱离了flash，纯HTML+JS的，能完美支持安卓使用。（手机，安卓模拟器测试均已通过）
到此，等数据库和UI成形即可填代码。（UI大概在周三） 基础数据的获得：用不了调度台那边的webservice，大家时间都紧张。

## 2016-03-22
具体工作 | 序号 | 工作内容 | 执行情况 | 其他问题
| 1 | 病历具体工作 | 和周雪确定下可预见的数据库附加表：附件管理表。 该不仅存放病历的心电图，而且可以存放其他系统的各种附件。 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 系统无关：可预见。需要一个带附件管理功能的软件或服务。封装并管理所有的附件，包括120接处警信息、MIS里面的办公附件、现场视频、病历拍照等等。 简要功能：传入附件ID，返回附件具体的信息。如：物理路径、大小、格式、ftp地址、http地址等等。（个人倾向于作为公用服务）。 | 到达病人身边时间 离开现场时间 两个字段，我们数据库中不存在，明天有必要和客户沟通这个事情。 ----------------------- 基础表周雪已经搭建的差不多，只是很多基础数据项还没有录入。或者暂时还没有时间录入，请考虑安排其他人做此项工作 。 ----------------------- 系统中的字典代码应该需要排序字段，这个年前讨论过，请考虑。
| 2 | 框架搭建 | 文件上传部分已经成熟，可供任何页面直接引用。 UI已有初步，静态在本人的低配平板上很流畅，明天用公司的三防平板测试。 UI待完善。

## 2016-03-23
具体工作 | 序号 | 工作内容 | 执行情况 | 其他问题
| 1 | 病历初步完成工作 | 1，编写病例填写入口列表和查询方法。 2，分割病例表单，分成9大部分，可模块式引入。 3，编写基本的持久层服务。 | 到达病人身边时间 离开现场时间 两个字段，我们数据库中不存在，明天有必要和客户沟通这个事情。 ----------------------- 基础表周雪已经搭建的差不多，只是很多基础数据项还没有录入。或者暂时还没有时间录入，请考虑安排其他人做此项工作 。 ----------------------- 系统中的字典代码应该需要排序字段，这个年前讨论过，请考虑。 -------------------- 公司上线用的pad，上传附件时不能调用摄像头。换一个pad和手机均可以。 -------------------- 希望公司的测试多录入一些数据模型以供使用。
暂时还算顺利
老规矩看图说话：图片和平板比例相同 1024*600

## 2016-03-24
具体工作 | 工作内容 | 序号 | 执行情况
| 病历初步完成工作 | 1 | 基本整理出大致包含的功能图并完成绿色标注部分。具体看图。 打印、导出啥的，那都不算功能。
| 其他问题 | 1 | 到达病人身边时间 离开现场时间 两个字段，我们数据库中不存在，今天开会居然忘了沟通了。。。。明儿个打电话
|  | 2 | 系统中的字典代码应该需要排序字段，这个年前讨论过，请考虑。
|  | 3 | 公司上线用的pad，上传附件时不能调用摄像头。换一个pad和手机均可以。
|  | 4 | 希望公司的测试多录入一些数据模型以供使用，且注意数据质量。
|  | 5 | 缺少一个人员登陆信息和当前所在值班车辆ID关联的视图。等周雪，但不影响开发。
|  | 6 | 需要数据库给一个标志，说明接到的患者是送到车辆所属医院还是移交他院、或者有移交记录。