## 1、综合信息平台
序号 | 名称 | 简介 | 负责人 | 备注
1 | 系统接入平台 | 所有系统的一个入口，可理解为主页 | 翟晓春 | 作为新的系统开发
2 | 人员管理系统 | 医院、科室、人员基础资料的增删改，排班，交接班查询等 | 南晓峰 | 作为新的系统开发
3 | 电子病历系统 | 登记病历 审核 查询 归档 | 王振 | 旧的上面改
4 | 统计分析系统 | 对各类数据进行统计分析 | 黄相文 周雪
5 | OA系统 | 系统办公相关，各类通知，公告，短信功能，知识库常见医学知识查询 | 翟晓春
6 | 预告警平台 | 包含重大事故处理，各类实时、历史 预警、告警，处理预案，处理方式等等 | 待定 | 属于新功能，可暂时只做一些简单功能
7 | 质量管理系统 | 工作考评、投诉管理、内部审核
8 | 资产管理 | 资产登记、查询、故障申报
9 | 权限管理系统 | 全局按系统，按模块规划权限，公用模块，其他系统可调用，实现复用，一般不单独用 | 翟晓春 | 作为新的系统开发
10 | 日志系统 | 公用模块，各类日志查询，其他系统可调用，实现复用，一般不单独用 | 翟晓春

## 2、详细计划
功能列表及人员安排
序号 | 子系统 | 模块 | 子项 | 功能描述 | 负责人 | 完成时间
1 | 综合接入平台 |  |  | 所有系统的一个入口，可理解为主页 | 翟晓春 | 4月中旬编码完成 5月初测试完成
2 | 电子病历 |  |  | 见电子病历系统页 | 王振
3 | 统计分析 |  |  | 见统计分析系统页 | 黄相文 周雪
4 | OA系统 |  |  | 见OA系统页 | 翟晓春
5 | 人员管理系统 |  |  | 见人员管理系统页 | 南晓峰
6 | 预告警平台 重大事故 | 事故基础数据 | 突发时间类别 | 类别增删改查 | 暂缓
|  |  | 报告模板 | 突发事件模板，增删改
|  |  | 事故准则 | 制定重大事故规则
|  |  | 事故预案 | 制定发生事故后的处理措施，比如告警、上报机制
|  | 查询统计 | 事故查询 | 重大事故一览表，与呼叫信息关联，可打印 | 黄相文
|  |  | 事故统计 | 伤病员统计，上报信息准确率 | 暂缓
7 | 质量监控 | 工作考评 | 调度员考核 |  | 待定
|  | 投诉管理 | 受理记录 | 填写投诉单，记录投诉电话、时间、受理人、内容、处理结果，关联投诉人录音，可播放
|  | 内部稽核 | 整改通知单 | 中心向分站发送整改通知单 分站整改，并在相应整改栏位填写整改措施，并提交报告
|  |  | 整改反馈审核 | 对分站的整改报告审核
8 | 资产管理 | 车辆管理 |  | 增删改查车辆信息，维修，保养，保险等等管理 | 暂缓
|  | 移动终端 |  | 增删改查车辆信息
|  | 抢救设备 |  | 维修保养、检修记录
|  | 药品 |  | 库存、出入库、安全库存
|  | 故障申报 |  | 分站填写故障申报单 中心审核并协调维修，维修完成后结案，故障原因有：软件、GPS、车辆 | 待定
|  | 故障查询 |  | 对申报的故障查询，统计
备注：
红色背景色的部分缓做

## 3-1、电子病历系统
系统名称 | 模块 | 子项 | 功能描述 | 负责人
电子病历 | 病历基础数据 | 病历项目 | 病例的基础数据，如疾病种类，病例中需要包含的项目的等 | 王振
病例固定项
|  | 病历模板 | 增删改查（包含电子病例、病情告知单、院前急救交接记录），填写项目分数值设定
|  | 救治措施 | 可增删改查 比如止血 包扎 固定 等等救治措施
| 病例登记 |  | 只能看到本站电子病历列表，提供新增、修改（需要申请）、查询，提交申请/审核/归档功能，96小时内可填写，超过不得修改，电子病例详情页面包括开始时刻、终止时刻、分站、医生、护士、车辆、现场地址、病历数、呼救电话、调度员、患者姓名、出车结果、送往地点
| 病历查询 |  | 只能看到本站电子病历列表，
| 病例审核 |  | 对提交的病例进行审核
| 病历修改历史 |  | 查询病例修改历史
| 病历考评 | 考评细则 | 制定病例中各填写项目的分数值
|  | 病历登记情况统计 | 初步诊断统计，综合业务统计
|  | 病例质量评价 | 病例填写得分值统计，可按照主诉、现病史、初步诊断、救治措施等项目分类统计
|  | 超时未录入 | 统计超过24小时未录入的电子病历，可按照分站、医生、护士、车辆、现场地址、出车时间、患者姓名、 出车结果、电子病历完成时间、超出时间查询
王振具体做的时候再对功能菜单细化

## 3-2、统计分析系统
系统名称 | 模块 | 子项 | 功能描述 | 负责人
急救统计分析 | 业务查询 | 呼叫记录 | 按照时间段查询呼入、呼出列表 | 黄相文 周雪 | 38
|  | 受理记录 | 按照时间段查询受理记录 |  | 2
|  | 出车记录 | 按照时间段查询出车记录表
| 分站统计 | 车辆工作情况统计
护士工作情况统计
急救任务处理时间统计
急救站车辆状态更改流水表
急救站出诊情况报表
急救站出诊人员情况报表
急救站晚出诊流水统计
人员上下班操作查询
司机工作情况统计
问题备注流水表
医生工作情况统计
| 工作统计 | 放空车流水表
分站12时段出车统计
改派任务流水表
挂起事件流水表
挂起原因统计表
呼救现场地点类型统计表
急救反应统计表(单位秒)
急救中心任务流水表
暂停调用流水表
中止任务流水表
中止任务原因统计
| 调度统计 | 班长受理情况统计表
大于15秒
道路状况分类统计表
工作备注流水表
话务分类统计
受理开始到派车大于60秒流水表
天气分类统计表
调度席状态变化流水表
调度员受理情况统计表
调度员受理时间统计
调度员受理事件类型统计
重大事故统计
|  | 综合统计 | 包含呼入量，派诊量、正常完成（有效出诊量），接诊人数，重大事故描述
| 医务统计 | 病发时间段统计表
疾病分类统计表
院前死亡统计表
致病原因统计表

## 3-3、OA系统
系统名称 | 模块 | 子项 | 功能描述 | 负责人
OA系统 | 公告管理 | 业界新闻 | 公告信息发布、查询 | 翟晓春
规章制度
党政信息
| 通知管理 | 业务通知
车辆通知
分站通知
接警台通知
|  | 短信通知 | 向手机发送短信
通知查询
| 知识库 | 化学常识 | 常见化学品介绍
|  | 毒品常识 | 常见毒品介绍
|  | 应急处理 | 一些常见疾病的应急处理，比如点击，烧伤的应急处理措施
预案管理

## 3-4、人员管理系统
系统名称 | 模块 | 子项 | 功能描述 | 负责人
人员管理系统 | 基础资料 | 医院 | 医院增删改查 | 南晓峰
|  | 科室 | 科室增删改查
|  | 人员管理 | 有权限的人员可以进行增删改查操作，人员添加后需要中心审核，审核后不能修改 1、中心人员(包括：调度员、科长、管理员以及各科室人员)、分站(医院)人员(包括司机、医生、护士等)。 2、中心管理人员审核确定是否启用或禁用，启用后方可登入系统以及操作权限内的内容。禁用人员无权操作。 对于医生护士等医务人员只有启用后，方可填写电子病历（即该人员才能从电子病历的下拉框中显示）。
|  | 通讯录 | 从数据台录入，此处提供查询功能
| 排班管理 | 自定义排班模板 | 增删改查，打印
|  | 排班表 | 增删改查，打印
| 交接班 | 调度员交班 | 在调度台上交班，自动生成交接信息，此处查询
|  | 班长交班 | 在调度台上交班，自动生成交接信息，此处查询